План перспективного развития учреждения

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

Наименование образовательного учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13

| № п/п | Мероприятия |  |  | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания, БОП и т.д. |  |  | Зам. директора по УВР | Май – август 2011 года | Папка "ФГОС", составление перечня нормативных документов |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах |  |  | Директор, зам. директора по УВР | Май 2011 года | План-график |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения |  |  | Директор | Май 2011 года | Приказ по школе |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов |  |  | Директор | Май - август 2011 года | Должностные инструкции |
| 1.5 | Издание приказа о создании Совета по введению ФГОС НОО и рабочей группы по разработке основной образовательной программы школы (ООП) |  |  | Директор | Май 2011 года | Приказ по школе |
| 1.6 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы Совета по введению ФГОС НОО и рабочей группы по подготовке ООП школы. |  |  | Директор | Май 2011 года | Приказ по школе, план работы Совета и рабочих групп по подготовке ООП школы |
| 1.7 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка |  |  | Совет, рабочая группа, директор, зам. директора по УВР | До сентября ежегодно | ООП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ООП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ООП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ООП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам |  |  | Учителя 1 классов | Июнь-август 2011 года | Приказ по школе, учебные программы |
| 1.9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования |  |  | Директор, зам. директора по УВР | Август 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |
| 1.10 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов |  |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Формирование системы диагностики |
| 1.11 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. Работа с РБД по формированию заявки. |  |  | Зам. директора по УВР | По плану Пед. академии и МОУ ИМЦ | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.12 | Направление в МЦ информации об учителях, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классах |  |  | Зам. директора по УВР | Октябрь, по плану МОУ ИМЦ | Информационная справка |
| 1.13 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. руководителей по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования |  |  | Зам. директора по УВР | По плану МОУ ИМЦ | Информированность учителей об опыте работы образовательных учреждений района по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.14 | Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и районных инструктивно-методических совещаний и семинаров |  |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.15 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения |  |  | Зам. директора по УВР , зав. библиотекой | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.16 | Организация работы школы будущего первоклассника |  |  | Директор | Февраль 2011 года | Модель образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |
| 1.17 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, - обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. |  |  | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по УВР | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.18 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с музыкальной школой, художественной школой , стадионом «Юность», с/к «Надежда», историко-художественным музеем, Выставочным залом, Музеем платка и шали и др. |
| 1.19 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) |  |  | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.20 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |  |  | МС | февраль | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |
| 1.21 | Педагогический совет: "Готовность ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года. Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения." |  |  | Зам. директора по УВР | Ноябрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы Информированность учителей об опыте работы школы по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.22 | ШМО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта |  |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.23 | Обучающий семинар "Структура, назначение и особенности планируемых результатов ФГОС второго поколения" |  |  | Руководители ШМО | Январь | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.24 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. |  |  | Директор, зам. директора по УВР | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.25 | Оценка готовности ОУ к переходу на ФГОС второго поколения |  |  | Администрация | Март-апрель 2011 | Самоэкспертиза |
| 1.26 | Общешкольное родительское собрание: Лекция для родителей "ФГОС: проблемы и перспективы" |  |  | Зам. директора по УВР | Май, август 2011г | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |
| 1.27 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. |  |  | Директор кл. руководители 1классов | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями Публичный доклад |
| 1.28 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях Управляющего совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. |  |  | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 1.29 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности |  |  | Психолог | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |  | Зам. директора по УВР и ВР |  | Постоянно | Банк данных учащихся |
| 2.2 | Создание банка творческих работ учащихся |  | Зам. директора по УВР и ВР |  | Постоянно | Банк работ учащихся |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов |  | Зам. директора по УВР |  | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми |  | Психолог |  | Май, декабрь 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения |  | Зам. директора по УВР |  | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.6 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития |  | Психолог, учителя-предметники |  | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.7 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школе |  | Зам. директора по УВР |  | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.8 | Активное использование метода проектов |  | Руководители ШМО |  | В течение учебного года |  |
| 2.9 | Организация и проведение Дня науки |  | Зам. директора по УВР |  | Апрель | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность |
| 2.10 | Сохранение традиции работы с системой портфолио |  | Зам. директора по УВР |  | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 2.11 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) |  | Зам. директора по УВР |  | В течение учебного года |  |
| 2.12 | Проведение выставок детского творчества. |  | Педагог - организатор |  | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.13 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |  | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.14 | Психологические тренинги, поддерживающие сформировавшийся потенциал одаренности |  | Психолог |  | Перед участием в конкурсах | Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.15 | Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста |  | Психолог |  | Перед участием в конкурсах |  |
| 2.16 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников |  | Зам. директора по УВР |  | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли учащихся, победивших в муниципальном и региональном туре предметных олимпиад |
| 2.17 | Создание страницы на школьном сайте |  | Администратор школьного сайта |  | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.18 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |
| 2.19 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся |  | Психолог |  | Ноябрь |  |
| 2.20 | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь | Банк образовательных программ и методических материалов |
| 2.21 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь |  |
| 2.22 | Проведение предметных недель |  | Руководители ШМО |  | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.23 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня |  | Учителя-предметники |  | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.24 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми |  | Учителя-предметники |  | В течение года |  |
| 2.25 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей |  | Психолог |  | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.26 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми |  | Руководители ШМО |  | Февраль | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.27 | Проведение педагогических чтений «Одаренные дети: особенности работы с ними» |  | Психолог |  | Март |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  | Ответственный за профилактику девиантного поведения |  | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности. Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися |
| 3.2 | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР |  |  | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.3 | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. | Зам. директора по УВР |  |  | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 3.4 | Участие в областном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | Руководители ШМО |  |  | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.5 | Продолжение апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда, направленной на повышение качества и результатов педагогической деятельности | Директор |  |  |  | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР |  |  | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 4.2 | Получение администрацией школы управленческого образования "Менеджмент в образовании" | Директор, зам. директора по УВР |  |  | 2012 -2014 год | Повышение квалификации управленческих кадров |
| 4.3 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами |  |  | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.4 | Текущий ремонт образовательного учреждения |  |  | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |
| 4.5 | Оснащение школы новой мебелью |  |  | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материально-технической базы школы |
| 4.6 | Оснащение рабочего места педагога компьютером |  |  | Директор | В течение года | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 4.7 | Оснащение образовательного процесса здоровьесберегающим оборудованием |  |  | Директор | В течение года | Открытие тренажерного зала |
| 4.8 | Обновление спортивного оборудования |  |  | Директор | В течение года |  |
| 4.9 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС |  |  | Зам. директора по безопасности | Сентябрь-ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы |  |  | Зам. директора по ВР | Сентябрь |  |
| 5.2 | Приобретение интерактивных комплексов в базовые учебные кабинеты (физика, химия, биология, начальные классы) |  |  | Директор, АХЧ | С 2012 года | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |
| 5.3 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. |  |  | Ответственный за питание | Сентябрь, январь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5.4 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. |  |  | Администрация, учителя физической культуры, медработник | В течение года | Оборудование медицинского кабинета в соответствии с СанПиНами Лицензирование медицинских кабинетов в начальной и средней школах |
| 5.5 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. |  |  | Зам. директора по ВР, ответственный за профилактику девиантного поведения | В течение года | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.6 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. |  |  | Зам. директора по ВР, ответственный за профилактику девиантного поведения | В течение года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |
| 5.7 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы |  |  | Зам. директора по УВР |  | Физическое развитие учащихся |
| 5.8 | Выделение детей в основную и подготовительную группу |  |  | Мед. работник | Сентябрь |  |
| 5.9 | Медосмотр учащихся |  |  | Мед. работник | Октябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
| 5.10 | Организация и проведение физкультминуток |  |  | Учителя-предметники | Постоянно | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.11 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся |  |  | Учителя физ. культуры | В течение учебного года | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.12 | Организация работы спортивных секций |  |  | Учителя физ. культуры | Сентябрь | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.13 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях |  |  | Зам. директора по ВР | Сентябрь, январь | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.14 | Организация и проведение Дней Здоровья школы |  |  | Зам. директора по ВР, педагог-организатор | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.15 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований |  |  | Педагог-организатор, учителя физ. культуры | В течение учебного года |  |
| 5.16 | Организация и проведение акций здоровья - «Жить со знаком плюс»; - «О вреде курения»; - «Опасные пристрастия». |  |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 5.17 | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" |  |  | Педагог-организатор, учителя физ. культуры | Апрель |  |
| 5.18 | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» |  |  | Классные руководители, психолог | В течение года |  |
| 5.19 | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" |  |  | Классные руководители, психолог | В течение года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
|  | 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в комплексном электронном мониторинге |  |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Единое информационное пространство |
| 6.2 | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательного учреждения. |  |  | Директор | С 2012 года | Повышение финансово-хозяйственной деятельности и ответственности образовательных учреждений |
| 6.3 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - открытие медиацентра на базе школьной библиотеки, - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов (100%) по программе «INTEL обучение для будущего» - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей школы, района, области. - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ |  |  | Директор, зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 6.4 | Участие в инновационной программе района «Дистанционные технологии в обучении для детей-инвалидов» Организация дистанционного обучения детей-инвалидов: - формирование УМК дистанционного обучения, - создание портала дистанционного обучения на школьном сайте, - апробация и корректировка электронных систем контроля результатов дистанционного обучения, включая электронный журнал. |  |  | Зам. директора по УВР | С 2012 года | Создание условий для организации дистанционного обучения детей-инвалидов |

Директор школы :                                                 С.В. Никонова